РАБОЧИЙ ПЛАН ЗАПУСКА MVP

факультетской ИИ-системы автоматизации проверки работ и внесения баллов в БРС

Документ подготовлен как следующий слой после концепции, проектного предложения и сводного ТЗ.

Его задача - перевести уже согласованные идеи в управляемый план запуска реальной рабочей модели.

1. Текущее состояние проекта

По имеющимся материалам можно считать, что у проекта уже сформировано сильное концептуальное ядро.

На текущий момент у вас уже есть:

1. Концепция проекта и стратегическая логика:

- human-in-the-loop

- rules-first

- teacher approval

- поэтапное внедрение

- ориентация на локальный факультетский контур в перспективе

2. Проектное предложение для руководства:

- понятная управленческая формулировка пользы

- ограниченный пилотный контур

- ожидаемые эффекты и риски

3. Сводное ТЗ на MVP:

- UI/UX блока "Рекомендация ИИ"

- логика Rule Pack

- статусная модель

- роли

- требования к БРС-интеграции

- KPI пилота

- функциональная рамка MVP

Вывод:

проект находится не на стадии "идеи", а на стадии перехода к предпроектному проектированию и запуску прикладной разработки.

2. Главная цель ближайшего этапа

Ближайшая цель - не построить сразу "идеальный факультетский ИИ", а запустить управляемый MVP-контур, который:

- принимает работу студента;

- применяет Rule Pack;

- формирует "Рекомендацию ИИ";

- показывает ее преподавателю в привычном интерфейсе;

- сохраняет итоговое преподавательское решение;

- подготавливает результат к переносу в БРС;

- при технической готовности безопасно синхронизирует утвержденный результат с БРС.

Иначе говоря, ближайший этап - это запуск работоспособной системы поддержки принятия решения, а не полной автономной академической автоматизации.

3. Что уже готово достаточно хорошо

С точки зрения запуска проекта наиболее зрелыми у вас уже выглядят следующие блоки:

- управленческая аргументация для руководства;

- принципиальная модель human-in-the-loop;

- понимание места teacher approval;

- логика Rule Pack как ядра прикладной системы;

- статусная модель жизненного цикла работы;

- осторожная позиция по отношению к слабоформализуемым работам;

- идея пилота на ограниченном контуре;

- понимание того, что БРС-интеграция должна быть идемпотентной и безопасной.

Это означает, что сейчас нет необходимости возвращаться назад к общему обсуждению идеи.

Нужно переходить к рабочей декомпозиции проекта.

4. Что необходимо закрыть до старта реальной разработки

До начала прикладной разработки нужно довести до рабочего состояния восемь блоков.

4.1. Карта текущих систем

- как устроен сайт факультета;

- где и как загружается работа;

- как выглядит окно "Рецензировать";

- какие поля уже существуют;

- как устроена БРС;

- есть ли API, web-форма, личный кабинет или только веб-интерфейс;

- как выглядит процесс подписи преподавателя.

4.2. Карта данных

- какие данные приходят от сайта факультета;

- какие идентификаторы есть у студента, работы, дисциплины, компетенции;

- как связать запись в портфолио с записью в БРС;

- какие поля обязательны для синхронизации;

- где нужны версии решения и версии работы.

4.3. Структура Rule Pack

- единый формат Rule Pack;

- минимальный набор полей;

- схема уровней;

- диагностические комментарии;

- ограничения применимости;

- формат осторожных статусов;

- версия и ответственный.

4.4. Пилотный набор сценариев

- одна дисциплина;

- один-два формализуемых типа работ;

- ограниченный перечень компетенций;

- ограниченный круг преподавателей;

- ограниченный период пилота.

4.5. UI-спецификация

- где именно в интерфейсе будет колонка "Рекомендация ИИ";

- как открывается расшифровка;

- как выглядит состояние "недостаточно данных";

- как преподаватель видит разницу между рекомендацией и своим итоговым решением;

- как визуально показывается готовность к переносу в БРС.

4.6. Интеграционный контур

- будет ли на MVP реальная синхронизация с БРС или только подготовка результата;

- каков минимальный протокол обмена;

- как будет фиксироваться успешная запись;

- как будет фиксироваться ошибка;

- как будет выглядеть повторная отправка.

4.7. Инфраструктурное решение

- где размещается backend;

- где хранится файл работы;

- где хранится результат анализа;

- какой ИИ-контур используется на пилоте;

- какой контур предполагается как стратегический локальный.

4.8. Организационный регламент

- кто отвечает за Rule Pack;

- кто отвечает за технический контур;

- кто подтверждает запуск пилота;

- как рассматриваются спорные кейсы;

- как обрабатывается повторная проверка.

5. Рабочая структура проекта

Проект целесообразно вести не одной "общей задачей", а семью потоками работ.

Поток 1. Product и методическая рамка

- формализация сценариев;

- описание поддерживаемых типов работ;

- разработка Rule Pack;

- согласование терминов и шкал.

Поток 2. Аналитика текущих систем

- исследование сайта факультета;

- исследование БРС;

- фиксация пользовательских маршрутов;

- карта данных и точек интеграции.

Поток 3. UI/UX и teacher workflow

- проектирование колонки "Рекомендация ИИ";

- проектирование расшифровки;

- проектирование окна преподавательского подтверждения;

- проектирование статусов и ошибок.

Поток 4. Backend и статусная модель

- прием работы;

- очередь анализа;

- хранение статусов;

- версия результата;

- журналирование;

- подготовка данных к БРС.

Поток 5. AI / Rule Engine

- разбор документа;

- извлечение признаков;

- применение Rule Pack;

- формирование уровня, статуса внимания и уверенности;

- генерация объяснимой рекомендации.

Поток 6. BRS Adapter

- сопоставление с целевой записью БРС;

- валидация допустимости передачи;

- идемпотентность;

- журнал операций;

- обработка ошибок синхронизации.

Поток 7. Пилот, эксплуатация и обратная связь

- подготовка ограниченного контура;

- сбор KPI;

- фиксация расхождений;

- доработка Rule Pack;

- решение о масштабировании.

6. Рекомендуемая фазовая модель запуска

Фаза 0. Discovery и уточнение контура

Смысл:

зафиксировать реальные процессы факультета и БРС "как есть".

Результат:

- карта пользовательских сценариев;

- карта данных;

- перечень экранов;

- перечень ролей;

- перечень ограничений интеграции;

- выбор пилотной дисциплины и типов работ.

Критерий завершения:

понятно, как работа движется по системе сейчас и где встраивается MVP.

Фаза 1. Проектирование MVP

Смысл:

перевести идеи и ТЗ в набор проектных артефактов, пригодных для разработки.

Результат:

- модель данных;

- схема Rule Pack;

- API-контракты;

- экранные сценарии;

- статусная модель;

- структура журналов;

- критерии приемки по каждому модулю.

Критерий завершения:

команда разработки понимает, что именно нужно делать, а не интерпретирует концепцию по-своему.

Фаза 2. Разработка ядра MVP

Смысл:

собрать минимальный рабочий контур без избыточной сложности.

Результат:

- прием и регистрация работы;

- очередь анализа;

- модуль Rule Pack;

- модуль "Рекомендация ИИ";

- базовый интерфейс преподавателя;

- журналирование;

- подготовка результата к БРС.

Критерий завершения:

маршрут "загрузка -> анализ -> рекомендация -> решение преподавателя -> готовность к переносу" работает стабильно.

Фаза 3. Интеграция и внутреннее тестирование

Смысл:

проверить работу сквозного маршрута и надежность системы.

Результат:

- тестовые сценарии;

- обработка ошибок;

- защита от повторной записи;

- фиксация историй версий;

- пилотный контур с ограниченным набором пользователей.

Критерий завершения:

система проходит сквозной тест без потери решения преподавателя.

Фаза 4. Пилотная эксплуатация

Смысл:

запустить систему на реальных работах в ограниченном режиме.

Результат:

- фактические KPI;

- обратная связь преподавателей;

- карта UX-проблем;

- карта ошибок рекомендаций;

- перечень доработок перед масштабированием.

Критерий завершения:

есть доказательство практической полезности или понятное основание для корректировки подхода.

Фаза 5. Решение о масштабировании

Смысл:

принять не эмоциональное, а фактическое решение по расширению проекта.

Результат:

- решение о расширении на новые типы работ;

- решение о реальной БРС-интеграции;

- решение о переходе к локальному факультетскому ИИ-контуру;

- решение о закупке инфраструктуры или использовании переходной внешней платформы.

7. Ближайший исполнимый план на 8-12 недель

Недели 1-2

- описать текущий процесс сайта факультета;

- описать текущий процесс БРС;

- собрать реальные скриншоты и поля интерфейсов;

- выбрать пилотную дисциплину;

- выбрать 1-2 типа работ;

- утвердить минимальный состав участников пилота.

Недели 2-4

- оформить формальный шаблон Rule Pack;

- выбрать стартовые компетенции;

- описать статусы и переходы;

- определить набор сущностей и полей данных;

- зафиксировать критерии приемки MVP.

Недели 4-6

- спроектировать UI блока "Рекомендация ИИ";

- спроектировать teacher approval flow;

- спроектировать интеграционный слой для БРС;

- определить, будет ли на пилоте реальная синхронизация или только подготовка результата.

Недели 6-9

- реализовать backend-маршрут;

- реализовать модуль анализа;

- реализовать журналирование;

- реализовать экран преподавателя;

- реализовать черновую версию BRS Adapter.

Недели 9-12

- провести внутреннее тестирование;

- провести ограниченный пилот;

- зафиксировать KPI;

- собрать замечания;

- подготовить решение о следующей итерации.

8. Минимальный состав команды

Для реального старта проекта нужен не "абстрактный ИИ-энтузиазм", а понятный набор ролей.

Минимально:

- академический владелец проекта;

- методический владелец Rule Pack;

- аналитик / системный архитектор;

- backend-разработчик;

- frontend-разработчик;

- инженер интеграции с БРС;

- AI/ML-инженер или инженер прикладного ИИ;

- системный администратор или DevOps;

- преподаватель-участник пилота.

На раннем этапе часть ролей может совмещаться, но все функции должны быть покрыты.

9. Что рекомендую не делать

1. Не начинать сразу с идеи "создать собственную большую модель с нуля".

2. Не начинать сразу со всех дисциплин и всех типов работ.

3. Не запускать прямую синхронизацию с БРС без журнала и идемпотентности.

4. Не строить систему вокруг чата как единственного интерфейса.

5. Не смешивать статус работы, академический уровень и диагностический комментарий.

6. Не обещать руководству мгновенную "полную автоматизацию", если не отработан пилотный маршрут.

10. Что рекомендую делать как основной вектор

1. Строить систему вокруг Rule Pack, teacher approval и аудита.

2. Начать с максимально формализуемых типов работ.

3. Сначала добиться стабильной рекомендации и удобства для преподавателя.

4. Затем вводить безопасную подготовку и передачу в БРС.

5. После успешного пилота принимать решение о масштабировании и локальном факультетском ИИ-контуре.

11. Definition of Ready для старта проектирования и разработки

Разработка может считаться готовой к старту, когда есть:

- согласованная пилотная дисциплина;

- выбранные типы работ;

- минимум один рабочий Rule Pack;

- описание текущих экранов сайта факультета;

- описание текущих экранов БРС;

- модель ролей;

- перечень обязательных полей данных;

- решение о формате MVP-интеграции с БРС;

- ответственный академический куратор;

- ответственный технический куратор.

12. Definition of Done для MVP-пилота

MVP можно считать состоявшимся, если:

- работа студента загружается и регистрируется;

- по поддерживаемому типу работы формируется "Рекомендация ИИ";

- преподаватель видит краткую рекомендацию и расшифровку;

- итоговое решение всегда принимается преподавателем;

- история действий и версий сохраняется;

- результат готовится к БРС или синхронизируется по правилам пилота;

- ошибки маршрута не приводят к потере данных;

- пилот показывает измеримую пользу по времени, прозрачности или качеству процесса.

13. Ключевой вывод

У проекта уже есть достаточно сильная содержательная база, чтобы переходить от концептуального обсуждения к реальному запуску проектирования.

Главная задача следующего этапа - не придумывать систему заново, а собрать правильную рабочую структуру: карта текущих систем, модель данных, Rule Pack, teacher approval flow, BRS adapter, пилотный контур и KPI.

Если двигаться именно так, то проект становится исполнимым, управляемым и масштабируемым.

Именно эта логика позволяет в дальнейшем перейти от MVP-помощника к полноценной факультетской ИИ-системе, встроенной в сайт факультета и БРС.